陕农业计财〔2016〕55号

陕西省农业厅

关于开展农业财政专项项目检查工作的通知

各设区市农业、畜牧、果业局（委）、杨凌示范区农业局，韩城市农林局，厅机关有关处（局），厅属有关单位：

为加强农业财政专项项目监管，保障资金安全和项目质量，省农业厅决定对2013－2015年中省农业财政专项项目资金使用情况开展专项检查。现将《陕西省农业财政专项项目检查方案》印发你们，请按照方案要求，认真组织实施，按时完成检查工作任务，并及时上报检查总结报告。

陕西省农业厅

2016年4月29日

陕西省农业财政专项项目检查方案

为加强农业财政专项项目管理，提高财政资金使用效益，我厅决定在全省范围内开展农业财政专项项目检查，现制定如下方案。

一、指导思想

以维护广大人民群众利益为出发点，以问题多发易发地区和领域为重点，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举的原则，排查廉政风险点，深入查处、纠正农业财政专项项目管理中的违规违纪违法问题，堵塞漏洞，完善政策制度，提高农业财政专项项目管理水平，促进强农惠农富农政策落实，加快农业现代化建设。

二、基本原则

一是统一部署，分级负责。农业财政专项检查由省农业厅统一部署，各市农业主管部门及省农业厅相关处（局）负责组织实施。

二是全面覆盖，突出重点。全面检查近三年所有农业财政专项项目管理和资金使用情况，同时，突出重点，着重检查问题多发地区，资金规模较大、群众关心、社会关注的农业财政项目管理和资金使用情况。

三是标本兼治，惩防并举。既要解决当前突出问题，对违规违纪违法行为进行严肃查处，又要着眼长远，从根源上研究解决深层次问题，健全完善农业财政项目管理体系，形成高效项目管理机制。

四是统筹安排，有效衔接。各单位要合理安排，将本次专项检查与年度例行检查、绩效考评等结合进行，减少工作重复，提高工作效率。

三、检查范围及内容

（一）检查范围

2013－2015年中央、省级下达的农业财政专项项目。

（二）检查内容

对本次安排检查的财政专项项目要进行认真梳理，按照有关财政专项资金管理制度，清理、检查和纠正财政专项资金申报、分配、拨付、管理、验收过程中存在问题。

1、项目申报是否公开，是否存在利用职权，优厚亲友、谋取私利情况。

2、项目申报是否按“三重一大”要求进行集体研究。

3、项目申报中是否存在弄虚作假，套取和骗取财政资金。

4、项目实施内容是否与项目计划内容一致，是否按期完成项目内容。

5、项目实施过程中，是否存在擅自变更、调整项目。

6、资金拨付是否足额、及时，是否存在滞留、截留、挪用、延压项目资金情况。

7、是否存在冒领、私分农民补贴资金情况。

8、有无违反政府采购及招投标管理规定。

9、是否按规定组织项目验收。

10、项目单位资金管理制度是否健全，财务管理是否规范。

11、项目管理制度是否健全，项目档案资料是否完整。

12、有无其他违规违纪违法问题。

四、检查安排

本次财政专项检查工作按要求分阶段实施。

（一）自查自纠阶段（5月10日-6月10日）。各市（区）农业主管部门对2013－2015年中央、省级农业财政专项项目实施情况进行自查，对发现的问题，认真纠正整改，一时难以整改到位的，要制定措施，落实责任，限期整改。自查结束后，形成自查报告，于5月底前报省农业厅相关处（局）、单位。

(二)重点检查阶段（6月11日-7月31日）。由厅相关处局、厅属有关单位组织对2013－2015年以来的农业财政专项项目进行重点检查。检查的项目数量不少于专项项目数量的10%。各相关单位在重点检查任务完成后形成专项检查报告，于7月底前送厅发展计划与财务处。

厅发展计划与财务处对本次检查情况在全省农业系统通报，对检查中存在问题严重的市县，将根据情况采取相应制裁措施。

五、职责分工

厅发展计划与财务处：负责检查方案的制定、检查通知的拟发，会同省农机局指导市县开展百库工程（优势农产品贮藏设施补助项目）自查自纠工作，并组织以上项目重点检查工作。

驻厅监察室：负责检查项目中违纪违规问题，并提出整改要求。

省畜牧兽医局：负责指导市县开展畜牧产业发展、动物防疫、畜牧良种补贴、畜禽标准化养殖、草原灭鼠、草原防蝗、粮改饲、优质高产苜蓿示范基地、基础母牛扩群项目自查自纠工作，并组织以上项目重点检查工作。

厅农监局：负责指导市县开展农产品质量安全监管专项项目自查纠工作，并组织开展重点检查工作。

厅种植业处：负责指导市县开展茶产业发展、设施蔬菜发展、地膜玉米补贴、农作物良种补贴、园艺作物标准园创建、旱作农业技术推广、重大农作物病虫害防治、小麦“一喷三防”补助、耕地保护与质量农业高产创建、测土配方施肥项目自查自纠工作，并组织以上项目重点检查工作。

厅产业化处：负责指导市县开展产地初加工、农业产业化发展项目自查自纠工作，并组织以上项目重点检查工作。

厅科教处：负责指导市县开展职业农民塑造、基层农技体系建设与改革、农村沼气、农业科技创新、依托科研院校开展重大技术推广新机制试验项目自查自纠作，并组织以上项目重点检查工作。

厅农经处：负责指导市县农村土地承包经营权确权登记颁证补助项目自查自纠工作，并组织开展重点检查工作。

厅法规处：负责指导市县农业执法体系建设项目自查自纠工作，并组织开展重点检查工作。

省现代农业园区管理指导中心：负责指导市县开展省级现代农业园区、现代农业园区以奖代补项目自查自纠工作，并组织以上项目重点检查工作。

省一村一品指导中心：负责指导市县开展一村一品及休闲农业发展项目自查自纠工作，并组织开展重点检查工作。

省农业宣传信息中心：负责指导市县开展农业信息体系建设项目自查自纠工作，并组织开展重点检查工作。

六、工作要求

（一）高度重视，提高认识。各单位要充分认识开展农业财政专项项目检查的重要意义，以此为契机，全面开展农业财政专项项目管理“回头望”，查问题，补漏洞，健全项目管理制度，完善相关程序。

（二）精心组织，认真检查。各单位要把农业财政专项项目检查摆上重要议事日程，制定工作方案，组成检查组，按照此次检查部署和要求，以财务资金管理为主要检查内容，指导地市开展全面自查，组织开展重点检查，切实摸清实情，查透问题，查明原因，查清责任，限期整改，不走过场，不留死角，确保检查工作质量。

（三）轻车简从，廉洁自律。要严格执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，轻车简从，不给项目单位增加负担。要按照项目监督检查有关规定，客观公正的开展检查工作。对农业财政专项项目中的违规违纪行为要进行重点调查，如实反映。

附表：2013-2015年度农业财政项目检查情况统计表

附表

2013-2015年度农业财政项目检查情况统计表

| 市、县（区） | 项目单位名称 | 项目名称 | 项目计划下达年度 | 项目计划完成情况 | 省级财政补助（万元） | 实际到位（万元） | 计划投资（万元） | 完成投资（万元） | 计划未完成，资金没有全部 到位的主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

陕西省农业厅办公室    　　　　         2016年4月29日印发